## BCTC_DQM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ ÁN
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG ĐẠI QUANG MINH
NGÀY CẬP NHẬT: 17/08/2026
TÀI CHÍNH
Mã đối tượng | Tên công việc/ hạng mục | % | Tạm ứng | Giá trị HĐ (chưa VAT) | Hoàn trả tạm ứng | Thuế VAT (%) | Giá trị dự kiến theo HĐ (bao gồm VAT) | Thu/chi thực tế (bao gồm VAT) | Ghi chú
A | DOANH THU | 100% |  | 10583800000 |  |  | 11430504000 | 529200000
1 | Tạm ứng |  | 529200000
2 | Phí huy động nhân sự | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0 | 2026-07-01
3 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0
4 | Sau khi bên B trình bày (Workshop) với Chủ đầu tư về các giải pháp chính cho Kiến Trúc giai đoạn Thiết kế cơ sở | 5% | - | 529200000 | 26460000 | 8% | 571536000 | 0
5 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Hardcopy Thiết kế cơ sở Kiến trúc cho bên A | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0
6 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế cơ sở Kiến Trúc và có văn bản Thẩm định TKCS | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0
7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kế kỹ thuật Kiến Trúc cho bên A | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0
8 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kê PCCC cho bên A | 5% | - | 529200000 | 26460000 | 8% | 571536000 | 0
9 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế PCCC Kiến Trúc | 10% | - | 1058400000 | 52920000 | 8% | 1143072000 | 0
10 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Ngầm cho bên A | 5% | - | 529200000 | 26460000 | 8% | 571536000 | 0
11 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Thân cho bên A | 5% |  | 529200000 | 26460000 | 8% | 571536000 | 0
12 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC Kiến Trúc cho bên A | 10% |  | 1058200000 | 105840000 | 8% | 1142856000 | 0
13 | Sản phẩm được nghiệm thu, phê duyệt | 10% | - | 1058400000 | 0 | 8% | 1143072000 | 0
B | CHI PHÍ |  |  | 2742275485 |  |  | 0 | 377500935
B1 | CHI PHÍ NHÀ THẦU PHỤ, NHÀ CUNG CẤP |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
B2 | CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP |  |  | 891617405 |  |  | - | 297205801.6667
B2.1 | Lương, thưởng, phụ cấp ( bao gồm BHXH,YT,TN,KPCD) |  |  | 891617405 |  |  | - | 297205801.6667
B3 | CHI PHÍ QLTK/ CP PHÂN BỔ KHÁC |  |  | 792278080 |  |  | 0 | 45015800
B3.1 | Chi phí overhead (phí khấu hao tài sản, phí thuê MB vp, vp phẩm, và các chi phí khác để duy trì hoạt động Admin hỗ trợ dự án tại VP công ty ) |  |  | 792278080 |  |  |  | 45015800
B4 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 10% |  | 1058380000 |  |  | - | 35279333.3333
| Chi phí tiếp khách, in ấn | 30% |  | 317514000 |  |  |  | 0
| Chi phí phần mềm | 10% |  | 105838000 |  |  |  | 35279333.3333
| Chi phí công tác, giám sát tác giả | 60% |  | 635028000 |  |  |  | 0
C | LỢI NHUẬN |  |  | 7841524515 |  |  |  | 151699065
D | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THƯỞNG % |  |  | 74.09% |  |  |  | 28.67%
E | THƯỞNG DỰ ÁN | 15% |  | 1176000000 |  |  |  | 22754859.75
E1 | 1. Mức thưởng bằng (10% - 20%) tổng mức thưởng thực tế của dự án : E1 = (10% - 20%) X E 2. Thời gian thưởng: sau khi Hợp đồng dự án được ký kết 3. Đối tượng khen thưởng: + Nhân sự tham gia trực tiếp báo giá và thương thảo Hợp đồng. + Nhân sự tham gia kiểm tra hồ sơ TKYT (hồ sơ bản vẽ và tính toán) đảm bảo thông số đầu vào cho TKCS. | 20% |  | 235000000
E2 | 1. Mức thưởng bằng (15-25%) tổng mức thưởng thực tế của dự án : E2 = (15-25%) X E 2. Thời gian thưởng: sau khi dự án hoàn thành giai đoạn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. 3. Đối tượng khen thưởng: + Chủ nhiệm thiết kế giai đoạn triển khai + Các nhân sự trực tiếp tham gia quản lý/ triển khai KT. | 25% |  | 294000000
E3 | 1. Mức thưởng bằng (15-25%) tổng mức thưởng thực tế của dự án : E3 = (15-25%) X E 2. Thời gian thưởng: sau khi dự án hoàn thành giai đoạn Xin phép xây dựng. 3. Đối tượng khen thưởng: + Chủ nhiệm thiết kế giai đoạn triển khai. + Các nhân sự trực tiếp tham gia quản lý/ triển khai KT. | 25% |  | 294000000
E4 | 1. Mức thưởng bằng (10-15%) tổng mức thưởng thực tế của dự án : E4 = (10-15%) X E 2. Thời gian thưởng: sau khi dự án hoàn thành giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 3. Đối tượng khen thưởng: + Chủ nhiệm thiết kế giai đoạn triển khai. + Các nhân sự trực tiếp tham gia quản lý/ triển khai KT. | 25% |  | 294000000
E5 | 1. Mức thưởng bằng 25%-35% tổng mức thưởng thực tế của dự án : E5 = (25%-35%) X E 2. Viêc trích thưởng cho quỹ thưởng cho trưởng phòng ban, các bộ phận gián tiếp (BGĐ, kế toán, hành chính…) được thực hiện như sau: - Sau khi dự án hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: trích thưởng 50% x H. - Sau khi dự án hoàn thành giai đoạn nghiệm thu, bàn giao: trích thưởng 50% x H. 2. Thời gian thưởng: định kỳ 2 lần/ năm + Lần 1 vào cuối quý 2 + Lần 2 vào cuối quý 4. 3. Đối tượng khen thưởng: Trưởng phòng ban, các bộ phận gián tiếp (BGĐ, kế toán, hành chính…) | 35% |  | 412000000
F | LỢI NHUẬN |  |  | 6665524515 |  |  |  | 128944205.25
G | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN % |  |  | 62.98% |  |  |  | 24.37%
III. PHÊ DUYỆT
NGƯỜI LẬP |  | KIỂM TRA |  |  |  | PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC |  | PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  |  | CHỦ TỊCH HĐQT
ngày … tháng … năm ... |  | ngày … tháng … năm ... |  |  |  | ngày … tháng … năm ...

## DQM_ChiPhiDuAn-Overhead
CHI PHÍ NHÂN SỰ VÀ HEADOFFICE
Dự án: LHA - CHƯNG CƯ ĐẠI LỘ HÒA BÌNH
STT | DIỄN GIẢI | TKCS |  |  | TKKT |  |  | TKTC |  |  | GSTG |  |  | THỜI GIAN (1ns/tháng) | CHI PHÍ (/tháng) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
|  | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SL NHÂN SỰ | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SL NHÂN SỰ | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SL NHÂN SỰ | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SL NHÂN SỰ
I | CHI PHÍ NHÂN SỰ TRỰC TIẾP | [14 empty] | 891617405
1 | Kiến trúc sư_Trưởng nhóm (Tùng) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 30 | 0.1 | 1 | 6.7 | 29080150 | 194837005
2 | Kiến trúc sư_Triển khai_1 (Tín) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 30 | 0.1 | 1 | 8.5 | 27436800 | 233212800
3 | Kiến trúc sư_Triển khai_2 (Trí) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4.5 | 28580000 | 128610000
4 | Kiến trúc sư_Triển khai_2 (Ngọc) | 2 | 0.25 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 20863400 | 31295100
5 | Kiến trúc sư_Triển khai_2 (Phúc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5.5 | 24293000 | 133611500
6 | Kiến trúc sư_Triển khai_3 (Khương) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 30 | 0.1 | 1 | 8.5 | 20006000 | 170051000
II | CHI PHÍ IN ẤN
1 | In bản vẽ các giai đoạn bên ngoài | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
III | CHI PHÍ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ | [14 empty] | 0
1 | Autocad | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang sử dụng bản phần mềm Revit Student.
2 | Revit | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
IV | CHI PHÍ OVERHEAD | [14 empty] | 792278080
1 | Chi phí overhead tính trên nhân sự thực hiện dự án | [12 empty] | 35.2 | 22507900 | 792278080 | Chi phí overhead bao gồm : Lương nhân sự gián tiếp, phí khấu hao tài sản, phí thuê MB vp , vp phẩm, và các chi phí khác để duy trì hoạt động Admin hỗ trợ dự án tại VP công ty).
Note on P4: HUY TRINH: Chi phí lương công ty phải trả bao gồm tất cả các thuế phí…

## CP_VP-Overhead
CHI PHÍ OVERHEAD (VĂN PHÒNG, LƯƠNG GIÁN TIẾP . . .)
| DỰ TRÙ TRUNG BÌNH HÀNG THÁNG | [5 empty] | Chi phí dự trù cho 14 người bao gồm 12 nhân viên chính thức và 2 quản lý
STT | DIỄN GIẢI | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ (/tháng) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ | T6/2026 - T8/2026 | T9/2025 - T4/2026 | T9/2026 - T12/2026
I | LƯƠNG NHÂN SỰ GIÁN TIẾP |  |  |  |  | 1497648000 |  | 374412000 | 299280000 | 499216000
1 | Nhân viên dọn dẹp văn phòng | 12 | 1 | 1 | 1000000 | 12000000 | Bao gồm Lương quản lý doanh nghiệp, phụ cấp và bảo hiểm. | 3000000 | 6000000 | 4000000
2 | Giám đốc quản lý doanh nghiệp | 12 | 1 | 1 | 65160000 | 781920000 |  | 195480000 | 60000000 | 260640000
3 | Phó giám đốc quản lý doanh nghiệp | 12 | 1 | 1 | 58644000 | 703728000 |  | 175932000 | 233280000 | 234576000
II | KHẤU HAO TÀI SẢN |  |  |  |  | 609720000 |  | 73965000 | 153930000 | 103120000
1 | Máy tính sử dụng trong văn phòng | 24 | 1 | 1 | 21000000 | 504000000 | Đang tính đủ 14 máy tính , khấu hao 2 năm | 63000000 | 126000000 | 84000000
2 | Thiết bị lưu trữ (NAS) | 24 | 1 | 1 | 2300000 | 55200000 | Khấu hao 2 năm | 6900000 | 13800000 | 9200000
3 | Dịch vụ tuyển dụng (CareerViet, Vietnamwork…) | 12 | 2 | 1 | 750000 | 18000000 | Dịch vụ trong 6 tháng và có thể tái tiếp tục dịch vụ | 0 | 9000000 | 4500000
4 | Nội thất sử dụng trong văn phòng (10/2025) | 24 | 1 | 1 | 300000 | 7200000 | Ghế sofa, ghế đôn, bàn lớn và nhỏ, khấu hao 2 năm | 900000 | 1800000 | 1200000
5 | Cụm bàn 4 người làm việc và ghế (Đầu năm 2026) | 24 | 1 | 1 | 555000 | 13320000 | Một cụm 4 bàn ghế cho nhân viên, khấu hao 2 năm | 1665000 | 3330000 | 2220000
6 | 4 bộ bàn ghế (Nữa cuối năm 2026) | 24 | 1 | 1 | 500000 | 12000000 | Một cụm 4 bàn ghế cho nhân viên, khấu hao 2 năm | 1500000 | 0 | 2000000
III | THUÊ VĂN PHÒNG |  |  |  |  | 411600000 |  | 116850000 | 168900000 | 146300000
1 | Tiền thuê văn phòng | 12 | 1 | 1 | 22000000 | 264000000 | Dựa trên dữ liệu hàng tháng | 66000000 | 132000000 | 88000000
2 | Tiền điện | 12 | 1 | 1 | 2500000 | 30000000 |  | 7500000 | 15000000 | 10000000
3 | Tiền gửi xe máy | 12 | 12 | 1 | 150000 | 21600000 |  | 5850000 | 900000 | 7800000
4 | Tiền thuê máy in | 12 | 1 | 1 | 1100000 | 13200000 | Hộ kinh doanh cung cấp, thay mực miễn phí | 3300000 | 6600000 | 4400000
5 | Tiền văn phòng phẩm + ký gửi hồ sơ | 12 | 1 | 1 | 1000000 | 12000000 | Mua giấy phục vụ in ấn thiết yếu cho văn phòng | 3000000 | 6000000 | 4000000
6 | Tiền nước uống (bình 20L) | 12 | 1 | 1 | 1400000 | 16800000 | Trung bình 1 tuần 5 bình nước, 1 tháng khoảng 20 bình nước và giá trung bình 1 bình khoảng 70,000VNĐ/ bình (giá gồm VAT) | 4200000 | 8400000 | 5600000
7 | Chi phí phần mềm bản quyền (Windows Pro 11, AEC student) | 12 | 1 | 1 | 4500000 | 54000000 | Mua 12 license Window Pro 11, 12 AEC Student và 2 Office Family | 27000000 | 0 | 4500000
8 | Chi phí phần mềm bản quyền AEC bản quyền (2 license) | 12 | 1 | 2 | 5500000 | 132000000 | Dự kiến mua 1 license sau khi trúng dự án mới | 0 | 0 | 22000000
IV | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  | 394840000 |  | 62760000 | 116420000 | 95680000
1 | Tiền thưởng sinh nhật | 12 | 1 | 1 | 720000 | 8640000 | Nhân viên : 500,000 VNĐ/ người (9) Trưởng nhóm : 700,000 VNĐ/ người (3) Quản lý : 1,000,000 VNĐ/ người (2) | 2160000 | 4320000 | 2880000
2 | Thuê bộ phận Kế Toán | 4 | 1 | 1 | 24100000 | 96400000 |  | 24100000 | 48200000 | 24100000
| Phí xuất hóa đơn 1 tháng | 6 | 1 | 1 | 3300000 | 19800000 | 1 kỳ dịch vụ Kế Toán kéo dài trong 3 tháng hay 1 quý
| Phí tính lương | 12 | 1 | 1 | 1100000 | 13200000
| Phí tăng giảm nhân viên | 1 | 1 | 8 | 1100000 | 8800000
| Phí quyết toán thuế năm | 1 | 1 | 1 | 12000000 | 12000000
| Phí sổ sách, dịch vụ Kế toán trưởng | 12 | 1 | 1 | 6600000 | 79200000
3 | Chi phí ăn uống tăng ca | 6 | 2 | 1 | 4000000 | 48000000 | Tăng ca không quá 6 tháng/ năm Mỗi tháng dự trù mua đồ ăn, thức uống từ siêu thị hoặc đặt đồ ăn nhanh, dự kiến 2 tuần/ lần. | 12000000 | 24000000 | 16000000
4 | Chế độ khám sức khỏe | 1 | 12 | 1 | 2000000 | 24000000 | Nhân viên : 1,500,000 VNĐ/ người (8) Trưởng nhóm : 1,700,000 VNĐ/ người (3) Quản lý : 2,500,000 VNĐ/ người (2) 1 năm khám sức khỏe tổng quát 1 lần | 0 | 0 | 24000000
5 | Chế độ teambuilding hàng năm | 1 | 12 | 1 | 2100000 | 25200000 | Nhân viên : 1,500,000 VNĐ/ người Trưởng nhóm : 1,700,000 VNĐ/ người Quản lý : 3,000,000 VNĐ/ người 1 năm tổ chức teambuilding 1 lần | 0 | 0 | 25200000
6 | Chế độ họp mặt công ty định kỳ | 2 | 6 | 1 | 3500000 | 42000000 | Họp mặt công ty hàng 2 tháng/ lần Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng Trung bình 500k/ người | 3500000 | 10500000 | 3500000
7 | Chế độ thăm hỏi, ốm đau | 1 | 12 | 1 | 1500000 | 18000000 | Nhân viên : 1,000,000 VNĐ/ người/ lần Trưởng nhóm : 1,200,000 VNĐ/ người/ lần Quản lý : 2,500,000 VNĐ/ người/ lần Bệnh nặng nằm viện hoặc nghỉ ốm trên 3 ngày, dự kiến 1 người/ lần/ năm. | 0 | 0 | 0
8 | Chi phí tiếp khách, mở rộng quan hệ khách hàng | 2 | 1 | 6 | 5000000 | 60000000 | Dự kiến 2 tháng/ lần. Định mức : 5,000,000 VNĐ/ lần | 0 | 0 | 0
9 | Chi phí quà cáp dịp lễ cho khách hàng (Tết ta, Trung thu) | 1 | 2 | 12 | 1750000 | 42000000 | Định mức : - Tết ta : 1,000,000 VNĐ/ người - Dự trù 10 người - Trung thu : 1,000,000 VNĐ/ người - Dự trù 10 người | 21000000 | 21000000 | 0
10 | Chi phí quà cho nhân viên (Tết ta) | 1 | 1 | 12 | 700000 | 8400000 | Định mức : - Nhân viên : 600,000 VNĐ/ phần - Trưởng nhóm : 800,000 VNĐ/ phần - Quản lý : 1,500,000 VNĐ/ phần | 0 | 8400000 | 0
11 | Chi phí tổ chức tiệc tất niên cuối năm | 1 | 1 | 12 | 1850000 | 22200000 | Định mức : Nhân viên là 1,500,000 VNĐ/ người (tiệc và quà), Quản lý 2,000,000 VNĐ/ người | 0 | 0 | 0
V | TỔNG CỘNG CHI PHÍ VĂN PHÒNG VÀ LƯƠNG GIÁN TIẾP |  |  |  | 225079000 | 2913808000 |  | 627987000 | 439250000 | 844316000
VI | SỐ LƯỢNG TRỰC TIẾP TẠO RA DOANH THU |  |  |  | 10 | 10 |  | 11 | 8 | 11
VII | CHI PHÍ OVERHEAD/ NGƯỜI/ THÁNG |  |  |  | 22507900 | 291380800 |  | 57089727.2727 | 54906250 | 76756000
[8 empty] | 104664500 | 73208333.3333 | 140719333.3333
Note on F4: HUY TRINH: Chi phí lương công ty phải trả bao gồm tất cả các thuế phí…

## QuyDoiPhanMemVeDuAn
QUY ĐỔI GIÁ TRỊ PHẦN MỀM VỀ CÁC DỰ ÁN HIỆN TẠI | [5 empty] | GIÁ TRỊ PHẦN MỀM TƯƠNG ỨNG
DỰ ÁN | CCTP 1&2 | RED DRAGON | C8A | LHA | DQMH | STT | TÊN PHẦN MỀM | SỐ LƯỢNG | GIÁ ĐƠN VỊ | THÀNH TIỀN
GÍA TRỊ HỢP ĐỒNG | 5850000000 | 816000000 | 2054650000 | 1250000000 | 10000000000 | 1 | AEC | 2 | 65000000 | 130000000
HỆ SỐ QUY ĐỔI | 7.1691 | 1 | 2.518 | 1.5319 | 12.2549 | 2 | Windows Pro 11 | 12 | 3380000 | 40560000
TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM | 181900000 |  |  |  |  | 3 | AEC Student | 12 | 450000 | 5400000
CHI PHÍ PHÂN BỔ CÁC DỰ ÁN | 53283944.1881 | 7432427.0867 | 18714505.2865 | 11385458.1598 | 91083665.2788 | 4 | Office 365 Family | 3 | 1980000 | 5940000
[6 empty] | TỔNG CỘNG |  |  |  | 181900000