## BC_DongTien_2026
BÁO CÁO DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH CÔNG TY
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2026
NGÀY CẬP NHẬT : 17/ 08/ 2026
I | TÀI CHÍNH | NĂM 2025 | [7 empty] | NĂM 2026
A | TỔNG THU | THÁNG 09 |  | THÁNG 10 |  | THÁNG 11 |  | THÁNG 12 |  | THÁNG 01 |  | THÁNG 02 |  | THÁNG 03 |  | THÁNG 04 |  | THÁNG 05 |  | THÁNG 06 |  | THÁNG 07 |  | THÁNG 08 |  | THÁNG 09 |  | THÁNG 10 |  | THÁNG 11 |  | THÁNG 12
Mã | Tên công việc/ hạng mục | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế
1 | Red Dragon | [7 empty] | 176256000 | [5 empty] | 220320000 | [8 empty] | 132192000 |  |  |  | 220320000 |  |  |  | 44064000
1.1 | Sau khi ký hợp đồng | [7 empty] | 176256000
1.2 | Nộp TKCS | [13 empty] | 220320000
1.3 | Duyệt TKCS | [22 empty] | 44064000
1.4 | Lập hồ sơ PCCC - TKCS | [22 empty] | 44064000
1.5 | Lập hồ sơ PCCC - TKKT | [22 empty] | 44064000
1.6 | Nộp TKKT | [26 empty] | 220320000
1.7 | Duyệt TKKT | [30 empty] | 44064000
1.8 | Nộp TKTC
1.9 | Duyệt TKTC
2 | CCTP1 & CCTP 2 | [11 empty] | 639770400 |  | 639770400 |  |  |  | 319885200 |  |  |  | 639770400 |  |  | 1599426000 |  | 639770400 |  | 319885200 |  | 319885200
2.1 | Phí huy động nhân sự | [11 empty] | 639770400
2.2 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | [13 empty] | 639770400
2.3 | Hoàn thành workshop với CĐT | [17 empty] | 319885200
2.4 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKCS cho bên A | [21 empty] | 639770400 | -
2.5 | CĐT phê duyệt TKCS và có VB thẩm định TKCS | [24 empty] | 639770400 |  | -
2.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKKT cho bên A | [24 empty] | 639770400
2.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ PCCC cho bên A | [24 empty] | 319885200
2.8 | Sau khi CĐT phê duyệt TKKT và PCCC | [26 empty] | 639770400
2.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC ngầm cho bên A | [28 empty] | 319885200
2.1 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC thân cho bên A | [30 empty] | 319885200
2.11 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC
2.12 | Sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng
3 | C8A | [15 empty] | 205465000 | [8 empty] | 199711980 |  | 199711980 |  | 199711980 |  | 299567970
3.1 | Tạm ứng | [15 empty] | 205465000
3.2 | Hoàn thành workshop với CĐT | [17 empty] | 201355700
3.3 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKCS cho bên A | [24 empty] | 199711980
3.4 | CĐT phê duyệt TKCS và có VB thẩm định TKCS | [26 empty] | 199711980
3.5 | Sau khi bên B nộp hồ sơ PCCC cho bên A | [28 empty] | 199711980
3.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKKT cho bên A | [30 empty] | 299567970
3.7 | Sau khi CĐT phê duyệt TKKT và PCCC
3.8 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC ngầm cho bên A
3.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC thân cho bên A
3.1 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC
3.11 | Sản phẩm được nghiệm thu, phê duyệt
4 | LHA | [21 empty] | 135000000 |  |  | 337500000 |  | 135000000 |  | 135000000 |  | 67500000
4.1 | Phí huy động nhân sự | [21 empty] | 135000000
4.2 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | [24 empty] | 135000000
4.3 | Sau khi bên B trình bày (Workshop) với Chủ đầu tư về các giải pháp chính cho Kiến Trúc trong giai đoạn Thiết kế cơ sở | [24 empty] | 67500000
4.4 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế cơ sở Kiến trúc cho Bên A | [24 empty] | 135000000
4.5 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế cơ sở Kiến trúc và có văn bản thẩm định TKCS | [26 empty] | 135000000
4.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế kỹ thuật Kiến trúc cho CĐT | [28 empty] | 135000000
4.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ thiết kế PCCC Kiến trúc cho Bên A | [30 empty] | 67500000
4.8 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và PCCC Kiến trúc
4.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc phần ngầm cho Chủ đầu tư
4.10 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc phần thân cho Chủ đầu tư
4.11 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc
4.12 | Sau khi dự án hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng
5 | DQMH | [21 empty] | 529200000 | 1090152000 |  | 1090152000 |  | 1635228000 |  | 1090152000 |  | 1635228000
5.1 | Tạm ứng | [21 empty] | 529200000
5.2 | Phí huy động nhân sự | [22 empty] | 1090152000
5.3 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | [24 empty] | 1090152000
5.4 | Sau khi bên B trình bày (Workshop) với Chủ đầu tư về các giải pháp chính cho Kiến Trúc giai đoạn Thiết kế cơ sở | [26 empty] | 545076000
5.5 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Hardcopy Thiết kế cơ sở Kiến trúc cho bên A | [26 empty] | 1090152000
5.6 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế cơ sở Kiến Trúc và có văn bản Thẩm định TKCS | [28 empty] | 1090152000
5.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kế kỹ thuật Kiến Trúc cho bên A | [30 empty] | 1090152000
5.8 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kê PCCC cho bên A | [30 empty] | 545076000
5.9 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế PCCC Kiến Trúc
5.10 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Ngầm cho bên A
5.11 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Thân cho bên A
5.12 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC Kiến Trúc cho bên A
5.13 | Sản phẩm được nghiệm thu, phê duyệt
B | TỔNG CHI | NĂM 2025 | [7 empty] | NĂM 2026
Mã đối tượng | Tên công việc / hạng mục | THÁNG 09 |  | THÁNG 10 |  | THÁNG 11 |  | THÁNG 12 |  | THÁNG 01 |  | THÁNG 02 |  | THÁNG 03 |  | THÁNG 04 |  | THÁNG 05 |  | THÁNG 06 |  | THÁNG 07 |  | THÁNG 08 |  | THÁNG 09 |  | THÁNG 10 |  | THÁNG 11 |  | THÁNG 12
|  | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế
1 | Chi phí đầu tư |  | 64539000 |  | 2020800 | [5 empty] | 948000 |  | 57200000 | [7 empty] | 42260000 |  | 65000000 | 1000000
| Tiền cọc văn phòng |  | 60000000
| Tên miền Website (PA Vietnam) |  |  |  | 450000 | [18 empty] | 1000000
| Dịch vụ email (Mát Bão) |  |  |  | 1570800 | [5 empty] | 948000 | [16 empty] | 1579800
| Đăng ký Internet |  | 4539000 | [24 empty] | 4140000
| Mua BHTNHH Công ty | [11 empty] | 57200000
2 | Chi phí lương nhân sự |  |  |  | 9244800 |  | 35073000 |  | 49115500 |  | 115315686 |  | 79347250 |  | 95998063 |  | 99195604 |  | 221286109 | 142473000 | 161688179 | 179575000 | 268337816 | 201879000 |  | 207527500 |  | 207527500 |  | 207527500 |  | 207527500
| Chi phí lương nhân sự |  |  |  | 9244800 |  | 35073000 |  | 47180500 |  | 109940686 |  | 70102250 |  | 86753063 |  | 89950604 |  | 104171500 | 129048000 | 130068179 | 162095000 | 149517147 | 158019000 |  | 159927500 |  | 159927500 |  | 159927500 |  | 159927500
| Đóng BHXH | [7 empty] | 1935000 |  | 5375000 |  | 9245000 |  | 9245000 |  | 9245000 |  | 7310000 | 10965000 | 30080000 | 14620000 | 30080000 | 41280000 |  | 44800000 |  | 44800000 |  | 44800000 |  | 44800000
| Đóng CPCĐ | [17 empty] | 1540000 | 2460000 | 1540000 | 2860000 | 1880000 | 2580000 |  | 2800000 |  | 2800000 |  | 2800000 |  | 2800000
| Đóng thuế GTGT | [17 empty] | 108264609 |  | 0 | 0 | 86860669 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Chi phí Overhead |  |  |  | - |  | - |  | - | 178510000 | 47562500 | 178510000 | 31905810 | 178510000 | 46177500 | 178510000 | 82285620 | 178510000 | 159135073 | 178510000 | 142836530 | - | 80332440 | 225079000 |  | 225079000 |  | 225079000 |  | 225079000 |  | 225079000
C | THƯỞNG DỰ ÁN | [15 empty] | 51800000 | [6 empty] | 150000000 |  |  |  | 813425176.8
D | THƯỞNG CÔNG TY | [9 empty] | 13000000 |  | 163550000 | [14 empty] | 80000000
E | CHÊNH LỆCH THU CHI TRONG THÁNG |  | -64539000 |  | -11265600 |  | -35073000 |  | 127140500 |  | -176826186 |  | 307767340 |  | 717914837 |  | -27816224 |  | -60535982 | -320983000 |  |  | 890300144 | 644386000 |  | 2794183480 |  | 1503998703.2 |  | 1312142680 |  | 1933638670
| TỔNG GIÁ TRỊ ÂM | -650700392
| TỔNG GIÁ TRỊ DƯƠNG | 10104331854.2

## BC_ThuChi_2026
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2026
NGÀY CẬP NHẬT : 17/ 08/ 2026
I . TÀI CHÍNH | [6 empty] | THỰC TẾ |  | DỰ KIẾN
A | TỔNG THU | [5 empty] | 3706793100 |  | 11434222710
Mã đối tượng | Tên công việc/ hạng mục | Giá trị HĐ (chưa VAT) | Giá trị theo HĐ (gồm VAT) | Tỷ lệ (%) | Tạm Ứng | Tỷ lệ hoàn thành | Giá trị thu thực tế | Tỷ lệ hoàn thành thêm dự kiến | Giá trị thu thêm dự kiến
1 | Red Dragon | 816000000 | 881280000 | 100% | 0 | 45% | 396576000 | 50% | 440640000
1.1 | Sau khi ký hợp đồng | 163200000 | 176256000 | 20% | 0 | 20% | 176256000 | - | -
1.2 | Nộp TKCS | 204000000 | 220320000 | 25% | 0 | 25% | 220320000 | - | -
1.3 | Duyệt TKCS | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 44064000
1.4 | Lập hồ sơ PCCC - TKCS | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 44064000
1.5 | Lập hồ sơ PCCC - TKKT | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 44064000
1.6 | Nộp TKKT | 204000000 | 220320000 | 25% | 0 | - | 0 | 25% | 220320000
1.7 | Duyệt TKKT | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 44064000
1.8 | Nộp TKTC | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 44064000
1.9 | Duyệt TKTC | 40800000 | 44064000 | 5% | 0 | - | 0 | - | -
Lợi nhuận dự án dự kiến |  | - | - | 26% | - | 11.7% | 46399392 | 13% | 57283200
2 | CCTP1 & CCTP 2 | 5850000000 | 6397704000 | 100% | 0 | 35% | 2239196400 | 45% | 2878966800
2.1 | Phí huy động nhân sự | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | 10% | 639770400 | - | -
2.2 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | 10% | 639770400 | - | -
2.3 | Hoàn thành workshop với CĐT | 296190000 | 319885200 | 5% | 0 | 5% | 319885200 | - | -
2.4 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKCS cho bên A | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | 10% | 639770400 | - | -
2.5 | CĐT phê duyệt TKCS và có VB thẩm định TKCS | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 639770400
2.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKKT cho bên A | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 639770400
2.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ PCCC cho bên A | 296190000 | 319885200 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 319885200
2.8 | Sau khi CĐT phê duyệt TKKT và PCCC | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 639770400
2.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC ngầm cho bên A | 296190000 | 319885200 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 319885200
2.1 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC thân cho bên A | 296190000 | 319885200 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 319885200
2.11 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
2.12 | Sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng | 592380000 | 639770400 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
Lợi nhuận dự án dự kiến |  | 3451500000 | - | 59% | - | 20.65% | 462394056.6 | 26.55% | 764365685.4
3 | C8A | 2054650000 | 2219022000 | 100% | 205465000 | 20% | 406820700 | 45% | 898703910
3.1 | Tạm ứng | 205465000 | - | - | 0 | 10% | 205465000
3.2 | Hoàn thành workshop với CĐT | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | 10% | 201355700 | - | -
3.3 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKCS cho bên A | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | - | 0 | 10% | 199711980
3.4 | CĐT phê duyệt TKCS và có VB thẩm định TKCS | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | - | 0 | 10% | 199711980
3.5 | Sau khi bên B nộp hồ sơ PCCC cho bên A | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | - | 0 | 10% | 199711980
3.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKKT cho bên A | 308197500 | 332853300 | 15% | 30819750 | - | 0 | 15% | 299567970
3.7 | Sau khi CĐT phê duyệt TKKT và PCCC | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | - | 0 | - | -
3.8 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC ngầm cho bên A | 102732500 | 110951100 | 5% | 10273250 | - | 0 | - | -
3.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy TKTC thân cho bên A | 205465000 | 221902200 | 10% | 20546500 | - | 0 | - | -
4 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC | 205465000 | 221902200 | 10% | 41093000 | - | 0 | - | -
4.1 | Sản phẩm được nghiệm thu, phê duyệt | 205465000 | 221902200 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
Lợi nhuận dự án dự kiến |  | 719127500 | - | 35% | - | 7% | 14382550 | 15.75% | 141545865.825
4 | LHA | 1250000000 | 1350000000 | 100% | 0 | 10% | 135000000 | 50% | 675000000
4.1 | Phí huy động nhân sự | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | 10% | 135000000 | - | -
4.2 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 135000000
4.3 | Sau khi bên B trình bày (Workshop) với Chủ đầu tư về các giải pháp chính cho Kiến Trúc trong giai đoạn Thiết kế cơ sở | 62500000 | 67500000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 67500000
4.4 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế cơ sở Kiến trúc cho Bên A | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 135000000
4.5 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế cơ sở Kiến trúc và có văn bản thẩm định TKCS | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 135000000
4.6 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế kỹ thuật Kiến trúc cho CĐT | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | 10% | 135000000
4.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ thiết kế PCCC Kiến trúc cho Bên A | 62500000 | 67500000 | 5% | 0 | - | 0 | 5% | 67500000
4.8 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và PCCC Kiến trúc | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
4.9 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc phần ngầm cho Chủ đầu tư | 62500000 | 67500000 | 5% | 0 | - | 0 | - | -
4.10 | Sau khi bên B nộp hồ sơ hardcopy Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc phần thân cho Chủ đầu tư | 62500000 | 67500000 | 5% | 0 | - | 0 | - | -
4.11 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
4.12 | Sau khi dự án hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng | 125000000 | 135000000 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
Lợi nhuận dự án dự kiến |  | 312500000 | - | 25% | - | 2.5% | 3375000 | 12.5% | 84375000
5 | DQMH | 10584000000 | 11430720000 | 100% | 529200000 | 5% | 529200000 | 60% | 6540912000
5.1 | Tạm ứng | 529200000 | - | - | 0 | 5% | 529200000
5.2 | Phí huy động nhân sự | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | 10% | 1090152000
5.3 | Hoàn thành kiểm tra và hoàn thiện thiết kế concept hiện hữu | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | 10% | 1090152000
5.4 | Sau khi bên B trình bày (Workshop) với Chủ đầu tư về các giải pháp chính cho Kiến Trúc giai đoạn Thiết kế cơ sở | 529200000 | 571536000 | 5% | 26460000 | - | 0 | 5% | 545076000
5.5 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Hardcopy Thiết kế cơ sở Kiến trúc cho bên A | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | 10% | 1090152000
5.6 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế cơ sở Kiến Trúc và có văn bản Thẩm định TKCS | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | 10% | 1090152000
5.7 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kế kỹ thuật Kiến Trúc cho bên A | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | 10% | 1090152000
5.8 | Sau khi bên B nộp hồ sơ Thiết kê PCCC cho bên A | 529200000 | 571536000 | 5% | 26460000 | - | 0 | 5% | 545076000
5.9 | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế PCCC Kiến Trúc | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 52920000 | - | 0 | - | -
5.10 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Ngầm cho bên A | 529200000 | 571536000 | 5% | 26460000 | - | 0 | - | -
5.11 | Sau khi bên B nộp hồ sơ TKTC Kiến Trúc phần Thân cho bên A | 529200000 | 571536000 | 5% | 26460000 | - | 0 | - | -
5.12 | Sau khi CĐT phê duyệt hồ sơ TKTC Kiến Trúc cho bên A | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 105840000 | - | 0 | - | -
5.13 | Sản phẩm được nghiệm thu, phê duyệt | 1058400000 | 1143072000 | 10% | 0 | - | 0 | - | -
Lợi nhuận dự án tối thiểu |  | 7832160000 | - | 74% | - | 3.7% | 19580400 | 44.4% | 2904164928
B | TỔNG CHI | [5 empty] | 1849545280 |  | 2977528976.8
Mã đối tượng | Tên công việc/ hạng mục | Giá trị (Đã thực hiện) | Giá trị (Dự kiến) | Phát sinh dự kiến | Ghi chú
1 | Chi phí đầu tư | 124707800 | 6719800 |  | Phát sinh tiền chi phí phần mềm (đã bao gồm trong chi phí Overhead văn phòng) :
| Tiền cọc văn phòng | 60000000 |  |  | 2 license Autodesk (đã mua 1)
| Tên miền Website (PA Vietnam) | 450000 | 1000000 |  | 11 license Windows 11
| Dịch vụ email (Mát Bão) | 2518800 | 1579800 |  | 2 license Office Home (mỗi license share được cho 5 người)
| Đăng ký Internet | 4539000 | 4140000 |  | 10 license Revit Student có thời hạn 1 năm
| Mua BHTNHH Công ty | 57200000
2 | Chi phí lương | 1134602007 | 1845414176.8
| Chi phí lương nhân sự | 832001729 | 797729000
| Đóng BHXH, CPCĐ | 107475000 | 234260000
| Đóng thuế GTGT | 195125278 | 813425176.8
3 | Chi phí Overhead | 590235473 | 1125395000
C | CHÊNH LỆCH THU CHI THỰC TẾ | [5 empty] | 1857247820 |  | 8456693733.2
D | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN | [5 empty] | 50.1% |  | 73.96%
E | THƯỞNG | [5 empty] | 85127556.89 |  | 606920405.175
E.1 | THƯỞNG DỰ ÁN
| Chi phí thưởng dự án (Trích từ lợi nhuận dự án dự kiến) | Giá trị (Đã thực hiện) | Giá trị (Dự kiến)
| Red Dragon | 9279878.4 | 11456640
| CCTP1 & CCTP 2 | 69359108.49 | 114654852.81
| C8A | 2876510 | 28309173.165
| LHA | 675000 | 16875000
| DQMH | 2937060 | 435624739.2
| TỔNG CỘNG | 85127556.89 | 606920405.175
E.2 | THƯỞNG CÔNG TY
Tết Tây - 01/ 01/ 2026
Tết Ta - 02/ 2026
Hoàn thành KHSXKD 6 tháng đầu năm 2026
Hoàn thành KHSXKD 6 tháng đầu năm 2026
Nhân viên xuất sắc 2026
Trưởng nhóm xuất sắc 2026
TỔNG CỘNG
F | THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP |  | 17% | 2025/ 2026/ 2027 được miễn thuế |  |  | 0 |  | 0
G | LỢI NHUẬN | [5 empty] | 1772120263.11 |  | 7849773328.025
H | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN % | [5 empty] | 47.81% |  | 68.65%
II . PHÊ DUYỆT
NGƯỜI LẬP |  |  | PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC |  |  | CHỦ TỊCH HĐQT
ngày … tháng … năm ... |  |  | ngày … tháng … năm ...

## CP_VP-Overhead
CHI PHÍ OVERHEAD (VĂN PHÒNG, LƯƠNG GIÁN TIẾP . . .)
| DỰ TRÙ TRUNG BÌNH HÀNG THÁNG | [5 empty] | Chi phí dự trù cho 14 người bao gồm 12 nhân viên chính thức và 2 quản lý
STT | DIỄN GIẢI | THỜI GIAN (T) | HỆ SỐ TG | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ (/tháng) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ | T6/2026 - T8/2026 | T9/2025 - T4/2026 | T9/2026 - T12/2026
I | LƯƠNG NHÂN SỰ GIÁN TIẾP |  |  |  |  | 1497648000 |  | 374412000 | 299280000 | 499216000
1 | Nhân viên dọn dẹp văn phòng | 12 | 1 | 1 | 1000000 | 12000000 | Bao gồm Lương quản lý doanh nghiệp, phụ cấp và bảo hiểm. | 3000000 | 6000000 | 4000000
2 | Giám đốc quản lý doanh nghiệp | 12 | 1 | 1 | 65160000 | 781920000 |  | 195480000 | 60000000 | 260640000
3 | Phó giám đốc quản lý doanh nghiệp | 12 | 1 | 1 | 58644000 | 703728000 |  | 175932000 | 233280000 | 234576000
II | KHẤU HAO TÀI SẢN |  |  |  |  | 609720000 |  | 73965000 | 153930000 | 103120000
1 | Máy tính sử dụng trong văn phòng | 24 | 1 | 1 | 21000000 | 504000000 | Đang tính đủ 14 máy tính , khấu hao 2 năm | 63000000 | 126000000 | 84000000
2 | Thiết bị lưu trữ (NAS) | 24 | 1 | 1 | 2300000 | 55200000 | Khấu hao 2 năm | 6900000 | 13800000 | 9200000
3 | Dịch vụ tuyển dụng (CareerViet, Vietnamwork…) | 12 | 2 | 1 | 750000 | 18000000 | Dịch vụ trong 6 tháng và có thể tái tiếp tục dịch vụ | 0 | 9000000 | 4500000
4 | Nội thất sử dụng trong văn phòng (10/2025) | 24 | 1 | 1 | 300000 | 7200000 | Ghế sofa, ghế đôn, bàn lớn và nhỏ, khấu hao 2 năm | 900000 | 1800000 | 1200000
5 | Cụm bàn 4 người làm việc và ghế (Đầu năm 2026) | 24 | 1 | 1 | 555000 | 13320000 | Một cụm 4 bàn ghế cho nhân viên, khấu hao 2 năm | 1665000 | 3330000 | 2220000
6 | 4 bộ bàn ghế (Nữa cuối năm 2026) | 24 | 1 | 1 | 500000 | 12000000 | Một cụm 4 bàn ghế cho nhân viên, khấu hao 2 năm | 1500000 | 0 | 2000000
III | THUÊ VĂN PHÒNG |  |  |  |  | 411600000 |  | 116850000 | 168900000 | 146300000
1 | Tiền thuê văn phòng | 12 | 1 | 1 | 22000000 | 264000000 | Dựa trên dữ liệu hàng tháng | 66000000 | 132000000 | 88000000
2 | Tiền điện | 12 | 1 | 1 | 2500000 | 30000000 |  | 7500000 | 15000000 | 10000000
3 | Tiền gửi xe máy | 12 | 12 | 1 | 150000 | 21600000 |  | 5850000 | 900000 | 7800000
4 | Tiền thuê máy in | 12 | 1 | 1 | 1100000 | 13200000 | Hộ kinh doanh cung cấp, thay mực miễn phí | 3300000 | 6600000 | 4400000
5 | Tiền văn phòng phẩm + ký gửi hồ sơ | 12 | 1 | 1 | 1000000 | 12000000 | Mua giấy phục vụ in ấn thiết yếu cho văn phòng | 3000000 | 6000000 | 4000000
6 | Tiền nước uống (bình 20L) | 12 | 1 | 1 | 1400000 | 16800000 | Trung bình 1 tuần 5 bình nước, 1 tháng khoảng 20 bình nước và giá trung bình 1 bình khoảng 70,000VNĐ/ bình (giá gồm VAT) | 4200000 | 8400000 | 5600000
7 | Chi phí phần mềm bản quyền (Windows Pro 11, AEC student) | 12 | 1 | 1 | 4500000 | 54000000 | Mua 12 license Window Pro 11, 12 AEC Student và 2 Office Family | 27000000 | 0 | 4500000
8 | Chi phí phần mềm bản quyền AEC bản quyền (2 license) | 12 | 1 | 2 | 5500000 | 132000000 | Dự kiến mua 1 license sau khi trúng dự án mới | 0 | 0 | 22000000
IV | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  | 394840000 |  | 62760000 | 116420000 | 95680000
1 | Tiền thưởng sinh nhật | 12 | 1 | 1 | 720000 | 8640000 | Nhân viên : 500,000 VNĐ/ người (9) Trưởng nhóm : 700,000 VNĐ/ người (3) Quản lý : 1,000,000 VNĐ/ người (2) | 2160000 | 4320000 | 2880000
2 | Thuê bộ phận Kế Toán | 4 | 1 | 1 | 24100000 | 96400000 |  | 24100000 | 48200000 | 24100000
| Phí xuất hóa đơn 1 tháng | 6 | 1 | 1 | 3300000 | 19800000 | 1 kỳ dịch vụ Kế Toán kéo dài trong 3 tháng hay 1 quý
| Phí tính lương | 12 | 1 | 1 | 1100000 | 13200000
| Phí tăng giảm nhân viên | 1 | 1 | 8 | 1100000 | 8800000
| Phí quyết toán thuế năm | 1 | 1 | 1 | 12000000 | 12000000
| Phí sổ sách, dịch vụ Kế toán trưởng | 12 | 1 | 1 | 6600000 | 79200000
3 | Chi phí ăn uống tăng ca | 6 | 2 | 1 | 4000000 | 48000000 | Tăng ca không quá 6 tháng/ năm Mỗi tháng dự trù mua đồ ăn, thức uống từ siêu thị hoặc đặt đồ ăn nhanh, dự kiến 2 tuần/ lần. | 12000000 | 24000000 | 16000000
4 | Chế độ khám sức khỏe | 1 | 12 | 1 | 2000000 | 24000000 | Nhân viên : 1,500,000 VNĐ/ người (8) Trưởng nhóm : 1,700,000 VNĐ/ người (3) Quản lý : 2,500,000 VNĐ/ người (2) 1 năm khám sức khỏe tổng quát 1 lần | 0 | 0 | 24000000
5 | Chế độ teambuilding hàng năm | 1 | 12 | 1 | 2100000 | 25200000 | Nhân viên : 1,500,000 VNĐ/ người Trưởng nhóm : 1,700,000 VNĐ/ người Quản lý : 3,000,000 VNĐ/ người 1 năm tổ chức teambuilding 1 lần | 0 | 0 | 25200000
6 | Chế độ họp mặt công ty định kỳ | 2 | 6 | 1 | 3500000 | 42000000 | Họp mặt công ty hàng 2 tháng/ lần Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng Trung bình 500k/ người | 3500000 | 10500000 | 3500000
7 | Chế độ thăm hỏi, ốm đau | 1 | 12 | 1 | 1500000 | 18000000 | Nhân viên : 1,000,000 VNĐ/ người/ lần Trưởng nhóm : 1,200,000 VNĐ/ người/ lần Quản lý : 2,500,000 VNĐ/ người/ lần Bệnh nặng nằm viện hoặc nghỉ ốm trên 3 ngày, dự kiến 1 người/ lần/ năm. | 0 | 0 | 0
8 | Chi phí tiếp khách, mở rộng quan hệ khách hàng | 2 | 1 | 6 | 5000000 | 60000000 | Dự kiến 2 tháng/ lần. Định mức : 5,000,000 VNĐ/ lần | 0 | 0 | 0
9 | Chi phí quà cáp dịp lễ cho khách hàng (Tết ta, Trung thu) | 1 | 2 | 12 | 1750000 | 42000000 | Định mức : - Tết ta : 1,000,000 VNĐ/ người - Dự trù 10 người - Trung thu : 1,000,000 VNĐ/ người - Dự trù 10 người | 21000000 | 21000000 | 0
10 | Chi phí quà cho nhân viên (Tết ta) | 1 | 1 | 12 | 700000 | 8400000 | Định mức : - Nhân viên : 600,000 VNĐ/ phần - Trưởng nhóm : 800,000 VNĐ/ phần - Quản lý : 1,500,000 VNĐ/ phần | 0 | 8400000 | 0
11 | Chi phí tổ chức tiệc tất niên cuối năm | 1 | 1 | 12 | 1850000 | 22200000 | Định mức : Nhân viên là 1,500,000 VNĐ/ người (tiệc và quà), Quản lý 2,000,000 VNĐ/ người | 0 | 0 | 0
V | TỔNG CỘNG CHI PHÍ VĂN PHÒNG VÀ LƯƠNG GIÁN TIẾP |  |  |  | 225079000 | 2913808000 |  | 627987000 | 439250000 | 844316000
VI | SỐ LƯỢNG TRỰC TIẾP TẠO RA DOANH THU |  |  |  | 10 | 10 |  | 11 | 8 | 11
VII | CHI PHÍ OVERHEAD/ NGƯỜI/ THÁNG |  |  |  | 22507900 | 291380800 |  | 57089727.2727 | 54906250 | 76756000
[8 empty] | 104664500 | 73208333.3333 | 140719333.3333
Note on F4: HUY TRINH: Chi phí lương công ty phải trả bao gồm tất cả các thuế phí…

## CP_NhanSu
CHI PHÍ LƯƠNG - THƯỞNG NHÂN SỰ VÀ CHI PHÍ CÔNG TY CHI TRẢ THÊM CHO NHÂN SỰ
DỰ TRÙ TRUNG BÌNH NĂM 2026 - TÍNH ĐẾN ĐẦU 08/ 2026
STT | MÃ NHÂN VIÊN | HỌ VÀ TÊN | VAI TRÒ | PHÒNG BAN | NGÀY THỬ VIỆC | HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC | MỨC LƯƠNG THỎA THUẬN | MỨC ĐÓNG BHXH | TỔNG LƯƠNG TRONG NĂM |  | TỔNG THƯỞNG TRONG NĂM (≈ 3 tháng lương) |  |  | BHXH CÔNG TY CHI TRẢ |  | KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHI TRẢ |  | GHI CHÚ
[9 empty] | DỰ KIẾN | THỰC TẾ HIỆN TẠI | DỰ KIẾN | THỰC TẾ HIỆN TẠI | TỶ LỆ THƯỞNG/ LƯƠNG THỰC TẾ | DỰ KIẾN | THỰC TẾ HIỆN TẠI | DỰ KIẾN | THỰC TẾ HIỆN TẠI
I . QUẢN LÝ CẤP CAO (GIÁM ĐỐC - PHÓ GIÁM ĐỐC)
1 | VONE01 | Niê Đào Đức Nguyên | Giám đốc | BGĐ | - | 2025-10-13 | 40000000 | 24000000 | 480000000 | 184235000 | 200000000 | 33000000 | 17.91% | 61920000 | 23040000 | 5760000 | 1440000 | Từ 04/05/2026 mới chính thức về làm tại công ty.
2 | VONE02 | Hoàng Công Thao | Phó Giám đốc | BGĐ | - | 2025-11-01 | 36800000 | 19000000 | 441600000 | 224515000 | 184000000 | 109560000 | 48.8% | 49020000 | 42560000 | 4560000 | 1140000 | Tăng 10% từ 01/08/2026
II . QUẢN LÝTRUNG CẤP (GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ - KIẾN TRÚC)
| VONE01 | Niê Đào Đức Nguyên | Quản lý dự án | P. Kiến Trúc | - | 2025-10-13
| VONE02 | Hoàng Công Thao | GĐ Thiết Kế Kiến Trúc | P. Kiến Trúc | - | 2025-11-01
II . QUẢN LÝ SƠ CẤP (TRƯỞNG NHÓM)
3 | VONE06 | Nguyễn Tạ Sơn Tùng | Trưởng Nhóm triển khai | Thiết kế triển khai | 2025-12-15 | 2025-02-07 | 20350000 | 11000000 | 244200000 | 135696900 | 61050000 | 21125000 | 15.57% | 28380000 | 19200000 | 2640000 | 600000 | Trưởng nhóm_Level 2. Hoàn thành 8 tháng thử thách, tăng lương 10% từ 01/08/2026 như đã hứa trong phỏng vấn tban đầu.
4 | VONE10 | Huỳnh Chí Hải | Trưởng Nhóm triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-03-25 | 2026-05-25 | 18500000 | 11000000 | 222000000 | 74492380.3191 | 55500000 | 1700000 | 2.282% | 28380000 | 6400000 | 2640000 | 400000 | Trưởng nhóm_Level 3
5 | VONE03 | Hồ Tâm Trí | Trưởng Nhóm triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 20000000 | 12000000 | 240000000 | 34601400 | 60000000 | 700000 | 2.023% | 30960000 | 0 | 2880000 | 0 | Trưởng nhóm_Level 3
III . CHUYÊN VIÊN
6 | VONE03 | Ngô Đức Thịnh | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2025-11-03 | 2026-01-02 | 14000000 | 8000000 | 168000000 | 116930600 | 42000000 | 17200000 | 14.71% | 20640000 | 17920000 | 1920000 | 480000 | Đào tạo lên vai trò Trưởng nhóm_Level 3
7 | VONE04 | Dương Đại Phúc | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 13300000 | 8000000 | 159600000 | 106143868.9796 | 39900000 | 16465000 | 15.51% | 20640000 | 17920000 | 1920000 | 480000 | Nhân viên_Level 2
8 | VONE05 | Nguyễn Hiếu Hồng Ngọc | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2025-12-01 | 2026-02-02 | 14600000 | 8000000 | 175200000 | 110053255.102 | 43800000 | 16180000 | 14.7% | 20640000 | 15360000 | 1920000 | 480000 | Nhân viên_Level 2
IV . NHÂN VIÊN
9 | VONE07 | Nguyễn Hoàng Như Mai | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-03-18 | 2026-05-19 | 11000000 | 6000000 | 132000000 | 46415585.1064 | 33000000 | 1500000 | 3.232% | 15480000 | 4480000 | 1440000 | 280000 | Chuyên viên_Level 2
10 | VONE11 | Nguyễn Nhựt Khương | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-20 | 2026-07-19 | 17000000 | 10000000 | 204000000 | 38482313.8298 | 51000000 | 0 | 0% | 25800000 | 0 | 2400000 | 0 | Chuyên viên_Level 2
11 | VONE08 | Đỗ Quỳnh Như | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-19 | 19/7/2026 | 14000000 | 8000000 | 168000000 | 30366914.8936 | 42000000 | 500000 | 1.647% | 20640000 | 0 | 1920000 | 0 | Nhân viên_Level 3
12 | VONE13 | Thân Mạnh Tín | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-20 | 2026-07-19 | 19200000 | 10000000 | 230400000 | 17325000 | 57600000 | 0 | 0% | 25800000 | 0 | 2400000 | 0 | Chuyên viên_Level 1
V . THỰC TẬP SINH
13 | VONE-TTS01 | Huỳnh Thị Trúc | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-20 | 2026-08-18 | 2750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thực tập sinh
14 | VONE-TTS02 | Nguyễn Thị Thanh Nhạn | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-20 | 2026-08-18 | 2750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thực tập sinh
15 | VONE-TTS03 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Kiến trúc sư triển khai | Thiết kế triển khai | 2026-05-20 | 2026-08-18 | 2750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thực tập sinh
T Ổ N G C Ộ N G | [6 empty] | 244250000 | 135000000 | 2865000000 | 1119258218.2306 | 869850000 | 217930000 | 19.47% | 348300000 | 169920000 | 32400000 | 5300000
|  | TỔNG LƯƠNG KHÔNG BAO GỒM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH (GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC) |  |  |  |  | 167450000 |  | 1943400000 | 710508218.2306 |  |  |  | TỔNG BHXH VÀ CÔNG ĐOÀN 2026 DỰ KIẾN NỘP NHÀ NƯỚC |  | 380700000
|  |  | Thưởng tối đa 3 tháng lương : - Dự án : 3-4 lần ( Định mức 0,5 tháng x hệ số ) - Tết tây : 0,5 - 1 tháng x hệ số - Tết tây : 1 tháng lương x hệ số (Tùy theo kế hoạch SXKD mà có thể bổ sung 0,5-1 tháng) ---> Đảm bảo thu nhập tăng ít nhất 30% (khoảng 3 tháng lương) Thưởng nhân viên, chuyên viên xuất sắc : 0,5 tháng lương Thưởng trưởng nhóm xuất sắc : 0,5 tháng lương | [5 empty] | (Không tính 10.5% khấu trừ từ lương của NLĐ)
Formulas:
HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC = [NGÀY THỬ VIỆC]+60

## TongHopLuongThuong_NhanSu
BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG THƯỞNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VONE - THÁNG 07/ 2026
STT | MÃ NHÂN VIÊN | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NGÀY VÀO CÔNG TY | NGÀY KẾT THÚC HĐLĐ | GIAI ĐOẠN NĂM 2025 | [5 empty] | GIAI ĐOẠN NĂM 2026
[6 empty] | TỔNG LƯƠNG (VNĐ) | THƯỞNG SINH NHẬT (VNĐ) | THƯỞNG DỰ ÁN (VNĐ) | THƯỞNG TẾT TÂY (VNĐ) | THƯỞNG TẾT TA (VNĐ) | TỔNG CỘNG (VNĐ) | TỔNG LƯƠNG (VNĐ) | THƯỞNG SINH NHẬT (VNĐ) | THƯỞNG DỰ ÁN (VNĐ) | THƯỞNG TẾT TÂY (VNĐ) | THƯỞNG TẾT TA (VNĐ) | TỔNG CỘNG (VNĐ) | TỶ LỆ LƯƠNG/ THƯỞNG | BHXH CÔNG TY CHI TRẢ | KPCD CÔNG TY CHI TRẢ | GHI CHÚ
1 | VONE01 | Niê Đào Đức Nguyên | 1987-05-17 | 2025-10-13 | - | 26617500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26617500 | 184235000 | 1000000 | 0 | 2000000 | 30000000 | 217235000 | 17.91% | 23040000 | 1440000 | Đóng BHXH từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
2 | VONE02 | Hoàng Công Thao | 1996-03-04 | 2025-11-01 | - | 64125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64125000 | 224515000 | 1000000 | 10560000 | 2000000 | 96000000 | 334075000 | 48.8% | 42560000 | 1140000 | Đóng BHXH từ tháng 11/2025, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
3 | VONE03 | Đỗ Công Duy | 1998-03-29 | 2025-10-13 | 2026-04-20 | [6 empty] | 90199687 | 500000 | 5000000 | 2000000 | 8000000 | 105699687 | 17.18% | 11520000 | 0 | Đóng BHXH từ tháng 01/2025 đến 05/2026. Đã nghỉ việc đi định cư Australia.
4 | VONE03 | Ngô Đức Thịnh | 2000-04-12 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 22747800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22747800 | 116930600 | 500000 | 7700000 | 2000000 | 7000000 | 134130600 | 14.71% | 17920000 | 480000 | Đóng BHXH từ tháng 01/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
5 | VONE04 | Dương Đại Phúc | 2001-01-25 | 2026-01-10 | 2027-01-09 | 19493600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19493600 | 106143868.9796 | 500000 | 7315000 | 2000000 | 6650000 | 122608868.9796 | 15.51% | 17920000 | 480000 | Đóng BHXH từ tháng 01/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
6 | VONE05 | Nguyễn Hiếu Hồng Ngọc | 1999-05-11 | 2026-02-02 | 2027-02-01 | 12015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015000 | 110053255.102 | 500000 | 8030000 | 1000000 | 6650000 | 126233255.102 | 14.7% | 15360000 | 480000 | Đóng BHXH từ tháng 02/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
7 | VONE06 | Tạ Nguyễn Sơn Tùng | 1997-07-13 | 2026-02-10 | 2027-02-10 | 9015300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9015300 | 135696900 | 700000 | 10175000 | 1000000 | 9250000 | 156821900 | 15.57% | 19200000 | 600000 | Đóng BHXH từ tháng 02/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
8 | VONE07 | Nguyễn Hoàng Như Mai | 2002-12-28 | 2026-05-19 | 2027-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46415585.1064 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 47915585.1064 | 3.232% | 4480000 | 280000 | Đóng BHXH từ tháng 06/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
9 | VONE08 | Đỗ Quỳnh Như | 1993-09-05 | 2026-07-20 | 2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30366914.8936 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 30866914.8936 | 1.647% | 0 | 0 | Đóng BHXH từ tháng 08/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
10 | VONE09 | Nguyễn Nhựt Khương | 1995-06-25 | 2026-07-20 | 2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38482313.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38482313.8298 | 0% | 0 | 0 | Đóng BHXH từ tháng 08/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
11 | VONE10 | Huỳnh Chí Hải | 1998-07-07 | 2026-05-26 | 2027-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74492380.3191 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | 76192380.3191 | 2.282% | 6400000 | 400000 | Đóng BHXH từ tháng 06/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
12 | VONE11 | Hồ Tâm Trí | 1998-08-02 | 2026-08-02 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34601400 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 35301400 | 2.023% | 0 | 0 | Đóng BHXH từ tháng 08/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
13 | VONE12 | Thân Mạnh Tín | 1996-03-14 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17325000 | 0% | 0 | 0 | Đóng BHXH từ tháng 09/2026, tính đến hết 07/2026. KPCD đóng từ tháng 05/2026, tính đến hết 07/2026.
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 154014200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154014200 | 1209457905.2306 | 7100000 | 50780000 | 12000000 | 163550000 | 1442887905.2306 |  | 169920000 | 5300000 | 1 . Tổng BHXH công ty chi trả (cột T) đã cộng thêm 11.520.000đ BHXH của Đỗ Công Duy (nghỉ việc T4/2026. 2 . Nguyễn Thúy Vy và Vũ Minh Mẫn (đã nghỉ việc trong năm 2026) không phát sinh BHXH do toàn bộ thời gian làm việc là thử việc.

## Draft_BangNgachBacLuong
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VONE |  |  |  |  | BẢNG NGẠCH BẬC LƯƠNG | [6 empty] | LƯƠNG KHỞI ĐIỂM |  |  | 10000000
I | NGẠCH LƯƠNG 1_QUẢN LÝ CẤP CAO
1 | GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7
1.1 | Lương cơ bản | LCB | 2 | Hs*LKĐ*Bc | 15000000 | 17000000 | 19000000 | 22000000 | 26000000 | 28000000 | 30000000
1.2 | Lương vị trí | LVT | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 11000000 | 13000000 | 14000000 | 15000000
1.3 | Lương KPI | LKPI | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 11000000 | 13000000 | 14000000 | 15000000
1.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 11000000 | 13000000 | 14000000 | 15000000
1.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 11000000 | 13000000 | 14000000 | 15000000
1.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 45000000 | 51000000 | 57000000 | 66000000 | 78000000 | 84000000 | 90000000
Tham chiếu (nếu có)
2 | PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7
2.1 | Lương cơ bản | LCB | 1.8 | Hs*LKĐ*Bc | 12600000 | 13500000 | 14400000 | 15300000 | 16200000 | 17100000 | 18000000
2.2 | Lương vị trí | LVT | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 5600000 | 6000000 | 6400000 | 6800000 | 7200000 | 7600000 | 8000000
2.3 | Lương KPI | LKPI | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 5600000 | 6000000 | 6400000 | 6800000 | 7200000 | 7600000 | 8000000
2.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 5600000 | 6000000 | 6400000 | 6800000 | 7200000 | 7600000 | 8000000
2.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 5600000 | 6000000 | 6400000 | 6800000 | 7200000 | 7600000 | 8000000
2.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 35000000 | 37500000 | 40000000 | 42500000 | 45000000 | 47500000 | 50000000
Tham chiếu (nếu có)
II | NGẠCH LƯƠNG 2_QUẢN LÝ CẤP TRUNG
1 | GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7
3.1 | Lương cơ bản | LCB | 1.6 | Hs*LKĐ*Bc | 8000000 | 8800000 | 9600000 | 10400000 | 11200000 | 12000000 | 12800000
3.2 | Lương vị trí | LVT | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 | 8000000
3.3 | Lương KPI | LKPI | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 | 8000000
3.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 | 8000000
3.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 | 8000000
3.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 28000000 | 30800000 | 33600000 | 36400000 | 39200000 | 42000000 | 44800000
Tham chiếu (nếu có)
2 | PHÓ GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7
4.1 | Lương cơ bản | LCB | 1.6 | Hs*LKĐ*Bc | 8000000 | 8800000 | 9600000 | 10400000 | 11200000 | 12000000 | 12800000
4.2 | Lương vị trí | LVT | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 4000000 | 4400000 | 4800000 | 5200000 | 5600000 | 6000000 | 6400000
4.3 | Lương KPI | LKPI | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 4000000 | 4400000 | 4800000 | 5200000 | 5600000 | 6000000 | 6400000
4.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 4000000 | 4400000 | 4800000 | 5200000 | 5600000 | 6000000 | 6400000
4.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 0.8 | Hs*LKĐ*Bc | 4000000 | 4400000 | 4800000 | 5200000 | 5600000 | 6000000 | 6400000
4.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 24000000 | 26400000 | 28800000 | 31200000 | 33600000 | 36000000 | 38400000
Tham chiếu (nếu có)
III | NGẠCH LƯƠNG 3_QUẢN LÝ SƠ CẤP
TRƯỞNG NHÓM
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7 | BẬC 8 | BẬC 9
5.1 | Lương cơ bản | LCB | 1.4 | Hs*LKĐ*Bc | 4900000 | 5040000 | 5180000 | 5320000 | 5460000 | 5600000 | 5740000 | 5880000 | 6020000
5.2 | Lương vị trí | LVT | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 3500000 | 3600000 | 3700000 | 3800000 | 3900000 | 4000000 | 4100000 | 4200000 | 4300000
5.3 | Lương KPI | LKPI | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 3500000 | 3600000 | 3700000 | 3800000 | 3900000 | 4000000 | 4100000 | 4200000 | 4300000
5.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 3500000 | 3600000 | 3700000 | 3800000 | 3900000 | 4000000 | 4100000 | 4200000 | 4300000
5.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 3500000 | 3600000 | 3700000 | 3800000 | 3900000 | 4000000 | 4100000 | 4200000 | 4300000
5.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 18900000 | 19440000 | 19980000 | 20520000 | 21060000 | 21600000 | 22140000 | 22680000 | 23220000
Tham chiếu (nếu có)
CÁC CẤP ĐỘ TƯƠNG ỨNG BẬC LƯƠNG |  |  |  |  | LEVEL 3 |  |  | LEVEL 2 |  |  | LEVEL 1
IV | NGẠCH LƯƠNG 4
CHUYÊN VIÊN
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7 | BẬC 8 | BẬC 9
5.1 | Lương cơ bản | LCB | 1.2 | Hs*LKĐ*Bc | 3240000 | 3360000 | 3480000 | 3600000 | 3720000 | 3840000 | 3840000 | 3960000 | 4080000
5.2 | Lương vị trí | LVT | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2700000 | 2800000 | 2900000 | 3000000 | 3100000 | 3200000 | 3200000 | 3300000 | 3400000
5.3 | Lương KPI | LKPI | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2700000 | 2800000 | 2900000 | 3000000 | 3100000 | 3200000 | 3200000 | 3300000 | 3400000
5.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2700000 | 2800000 | 2900000 | 3000000 | 3100000 | 3200000 | 3200000 | 3300000 | 3400000
5.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2700000 | 2800000 | 2900000 | 3000000 | 3100000 | 3200000 | 3200000 | 3300000 | 3400000
5.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 14040000 | 14560000 | 15080000 | 15600000 | 16120000 | 16640000 | 16640000 | 17160000 | 17680000
Tham chiếu (nếu có)
CÁC CẤP ĐỘ TƯƠNG ỨNG BẬC LƯƠNG |  |  |  |  | LEVEL 3 |  |  | LEVEL 2 |  |  | LEVEL 1
V | NGẠCH LƯƠNG 5
NHÂN VIÊN
STT | HẠNG MỤC | MÃ KHOÁN | HỆ SỐ | BƯỚC | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | GHI CHÚ
|  |  |  | THAM SỐ | BẬC 1 | BẬC 2 | BẬC 3 | BẬC 4 | BẬC 5 | BẬC 6 | BẬC 7 | BẬC 8 | BẬC 9
5.1 | Lương cơ bản | LCB | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000
5.2 | Lương vị trí | LVT | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000
5.3 | Lương KPI | LKPI | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000
5.4 | Phụ cấp quản lý | PCQL | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000
5.5 | Phụ cấp trách nhiệm | PCTN | 1 | Hs*LKĐ*Bc | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 | 2800000
5.6 | …
| Tổng lương & phụ cấp |  |  |  | 10000000 | 10500000 | 11000000 | 11500000 | 12000000 | 12500000 | 13000000 | 13500000 | 14000000
Tham chiếu (nếu có)
CÁC CẤP ĐỘ TƯƠNG ỨNG BẬC LƯƠNG |  |  |  |  | LEVEL 3 |  |  | LEVEL 2 |  |  | LEVEL 1
TRONG QUÁ TRÌNH BỘ PHẦN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG, ĐÁNH GIÁ TĂNG LƯƠNG, CẦN TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC SAU :
QUY TẮC 1 |  |  |  |  | TĂNG LƯƠNG THEO TỪNG BẬC TRONG NGẠCH LƯƠNG
QUY TÁC 2 |  |  |  |  | TĂNG LƯƠNG NHỮNG VẪN PHẢI ĐẢM BẢO THỨ TỰ TIỀN LƯƠNG : NHÂN VIÊN < CHUYÊN VIÊN < QUẢN LÝ SƠ CẤP < QUẢN LÝ CẤP TRUNG < QUẢN LÝ CẤP CAO